Филиал МБОУ ООШ с.Топлое в с. Саполга

Наименование организации – разработчика проекта

УТВЕРЖДАЮ:___________________

Директор школы_________Захарова Н.И.

«___»_________________ 20___ г.

Проект

«Образование для жизни»

Название проекта

Руководитель школьного проектного офиса – Храменкова Елена Александровна

с. Саполга

2014

| Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Наименование Проекта |  | ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ |
| 1.2. Организации, вовлеченные в реализацию проекта |  | Филиал МБОУ ООШ с.Топлое в с. Саполга |
| 1.3. Адресная направленность (целевая группа Проекта) |  | Обучающиеся 1 – 9 классов |
| 1.4. Сроки и этапы реализации Проекта |  | 2014-2016 гг. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |  |
| 2.1. Актуальность Проекта | Современный этап социального и экономического развития России выдвигает новые требования к подрастающему поколению. Уровень развития экономики в стране во многом зависит от сформированности у выпускников школ компетенций, востребованных в современной социальной жизни и региональной экономике. Сегодня главная роль в решении задач развития экономики, науки, техники, технологий и социальной сферы принадлежит людям, которые способны эффективно управлять производством, успешно заниматься предпринимательской деятельностью, создавать и продвигать новое знание. Общество, родители все больше придают значение тому, какими навыками, компетенциями будет обладать современный выпускник после окончания школы. Насколько он будет готов принять те вызовы, которые ему предъявит взрослая жизнь, и как он сможет на них ответить. Таким образом, на первое место в воспитании детей на современном этапе выходит понимание способов применения собственного опыта, знаний, склонностей и способностей при решении конкретных жизненных и профессиональных задач, умение убедить и повести за собой других людей, объединить и использовать их качества и умения на достижение поставленной цели |  |
| 2.2. Цель Проекта | формирование у школьников компетенций, востребованных в современной социальной жизни и региональной экономике |  |
| 2.3. Задачи Проекта | 1. Определить компетенции, востребованные в современной социальной сфере и региональной экономике. 2. Стимулировать педагогов к работе с использованием инновационных практико-ориентированных проектных технологий, их научно-методическое сопровождение. 3. Отработать модели взаимодействия образовательных организаций, органов власти, представителей бизнеса и социальной сферы в ведущих территориально-отраслевых кластерах, общественных организаций и населения по реализации проекта. 4. Вести профориентационную работу и профориентационное тестирование обучающихся филиала. 5. Формировать предпринимательские компетенции, содействовать становлению личности ребенка, его профессиональному самоопределению. 6. Развивать у детей трудолюбие, целеустремленность, настойчивость, умение работать в команде. |  |
| 2.4. Содержание Проекта | Включает подпроекты: «ПромТур» «Обучение через предпринимательство» «PRO 100 профессий» «Галерея трудового почета и славы» |  |
| 2.5. Партнеры Проекта | С/х и прочие организации и предприятия, расположенные на территории Малосердобинского района, Пензенской области |  |
| 2.6. Планируемые показатели эффективности | Показателями эффективности проекта являются: - доля учащихся 1-6-х классов, участвующих в подпроекте «ПромТур» - не менее 95%; - Доля учащихся 5-8-х классов, участвующих в подпроекте «Галерея трудового почета и славы» - не менее 80% - Доля учащихся 7-9-х классов, участвующих в подпроекте «Обучение через предпринимательство» - не менее 95% - Рост количества компаний-менторов, сотрудничающих с филиалом на основе соглашений - 10% ежегодно - Рост количества проектов, разработанных школьниками совместно с компаниями-менторами, в том числе бизнес-проектов – на 20% ежегодно - Достижение уровня социализации выпускников филиала - не менее 80% (показатель занятости выпускников общеобразовательных организаций на территории Пензенской области – обучение в организациях среднего и высшего профессионального образования, трудоустройство на предприятиях области, организация собственного бизнеса) - Количество экскурсий обучающихся на предприятия и производственные площадки (согласно плану-графику) |  |

Ключевые события  Проекта «Образование для жизни»

| № п/п | Наименование этапа проекта/подпроекта | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение плана реализации проекта «ПромТур». | Сентябрь 2014 г. | Зав.филиалом Храменкова Е.А. |
| 2 | Реализация школьных подпроектов «PRO 100 профессий», «Галерея трудового почёта и славы». | В течение года | Учителя начальных классов – Курышова О.В., Терёхина Л.В. Учитель истории – Беззубов А.В., учитель русского языка и литературы – Деева О.В. |
| 3 | Реализация регионального проекта «Образование для жизни» (подпрокты «ПромТур», «Обучение через предпринимательство» | В течение года | Классные руководители 5-7 классов, учитель математики – Беззубова Г.А. |
| 4 | Контроль за ходом реализации регионального проекта «Образование для жизни» в филиале МБОУ ООШ с.Топлое в с. Саполга | Декабрь, апрель | Зав.филиалом Храменкова Е.А. |
| 5 | Участие в работе круглого стола: «Обмен опытом работы в рамках регионального проекта «Образование для жизни» | Апрель 2015 г. | Зав.филиалом Храменкова Е.А. |

Ключевые события проекта «PRO100профессия»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка школьного проекта «PRO 100 профессия» и составление плана-графика по его реализации | Декабрь 2014г. | Классные руководители 1 – 6 классов |
| 2. | Определение участников проекта | Декабрь 2014г | Классные руководители 1 – 6 классов |
| 3. | Разработка пакетов - заданий для классов | Январь 2015 г. | Классные руководители 1– 6 классов |
| 4. | Знакомство с профессиями | В течение года | Классные руководители 1– 6 классов |
| 5. | Подготовка учащимися материалов для школьной Энциклопедии | В течение года | Классные руководители 1– 6 классов |
| 6. | Презентация Энциклопедии на школьном уровне | Июнь 2015г. | Классные руководители 1– 6 классов |
| 7 | Презентация Энциклопедии на муниципальном уровне | Сентябрь 2015г. | Курышова О.В. Терёхина Л.В. Прохорова Е.А. |
| 8. | Конкурс сочинений – эссе для обучающихся 4-6 классов по теме «Я хочу рассказать о профессии…» | Декабрь 2014 г.- февраль 2015 г. | Терёхина Л.В Курышова О.В. Учитель русского языка и литературы |
| 9. | Конкурсы рисунков для обучающихся 1-4 классов по теме «Радуга профессий», «Профессии моей семьи», «Профессии моих родителей» | Декабрь 2014 г.- февраль 2015 г. | Курышова О.В. Терёхина Л.В. Учитель ИЗО |
| 10 | Организация работы с интернет- ресурсами, справочной литературой с целью получения информации об учебных заведениях, которые готовят специалистов изученных профессий | В течение 2014-2015 учебного года | Прохорова Е.А. |
| 11 | Обобщение и анализ работы по проекту, подготовка отчёта о работе | Декабрь 2015 | Прохорова Е.А. |

Ключевые события проекта «ПромТур»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление и утверждение плана-графика экскурсий | 2014г. | Классные руководители 1 – 6 классов |
| 2. | Составление «рюкзаков посетителей» | систематически перед проведением каждой экскурсии | Классные руководители |
| 3. | Разработка памяток для проведения экскурсий: - «Как вести себя на ферме» - «Чрезвычайные и экстремальные ситуации, на с/х производстве.» - «Правила поведения в общественных местах» | Согласно графика проведения экскурсии | Обучающиеся 2 – 6 классов |
| 4. | Эколого-краеведческая игра «Планета маленького принца» | 1 апреля 2015г. | Курышова О.В. |
| 5. | Конкурс рисунков «Здесь Отчизна моя» | Май 2015г. | Учителя ИЗО |
| 6. | Круглый стол с руководителем КФХ Филиным В.Я., трактористами Егоровым А.В., Терёхиным В.В. на тему «Уроки сельской жизни». | Июнь 2015г. | Курышова О.В. Терёхина Л.В. Прохорова Е.А. |
| 7 | Виртуальная экскурсия на заводы по производству с/х техники | Сентябрь 2015г. | Терёхина Л.В. |
| 8. | Презентация фотоотчёта по экскурсиям | Ноябрь 2015г. | Прохорова Е.А. |
| 9. | Выпуск стенгазеты «Любопытная Варвара» с репортажами по материалам промышленного туризма | Январь 2015г. | Курышова О.В. Терёхина Л.В. Прохорова Е.А. |

Ключевые события проекта «Галерея трудового почёта и славы».

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работа над планом проекта «Галерея трудового почёта и славы» |  | Сентябрь 2014 г. | Беззубов А.В., Деева О.В. |
| 2 | Участие в школьном семинаре по реализации проекта. Обсуждение плана работы. |  | Октябрь 2014 г. | Деева О.В. |
| 3 | Сбор материала и создание презентации «Профессия – учитель». |  | Октябрь 2014 г.- Декабрь 2014 г. |  |
| 4 | Подготовка и проведение встречи с Игумновой В.И. Мастер – класс «Дело мастера боится» Огарёва В.В. |  | Январь2015 г.-февраль2015 г. | Деева О.В. |
| 5 | Классные часы по профориентации «Есть много профессий». |  | В течение года | Деева О.В. |
| 6 | Контроль за ходом реализации школьного проекта «Галерея трудового почёта и славы». |  | Декабрь 2014 - апрель 2015 | Храменкова Е.А. |
| 7 | Отчёт о проделанной работе. Опыт работы над проектом «Галерея трудового почёта и славы». |  | Апрель, май 2015 г. | Деева О.В. |
| Ключевые события проекта «Обучение через предпринимательство» |  |  |  |  |
| № п/п; Наименование мероприятия; Сроки реализации. 1.; Методические рекомендации по реализации Проекта: «Обучение через предпринимательство»; Сентябрь 2014 года. 2.; Проведение семинаров с участниками проекта.; 1 раз в месяц. 3.; Информационное сопровождение реализации Проекта (размещение информации о реализации проекта на сайте МБОУ ООШ с. Топлое); в течение периода реализации проекта. 4.; Поиск компании ментора и сотрудника компании, работающего с учащимися, учителем - фасилитатором.; Сентябрь 2014 г.. 5.; Анкетирование учащихся «Легко ли быть предпринимателем?»; Октябрь 2014 г.. 6.; Оформление документов: деловое письмо, расписка, доверенность, заявление, акт, договор.; Ноябрь 2014 г.. 7.; Экскурсия на предприятие. Знакомство с деятельностью предприятия.; Декабрь 2014 г. Февраль 2015 г.. 8.; Проведение недели предпринимательства в школе.; Март 2015 г.. 9.; Производство продукции для проекта.; В течение реализации проекта.. 10.; Реализация продукции.; Апрель - Май 2015 года.. 11.; Работа со СМИ по пропаганде проекта «Развитие предпринимательской компетентности детей и подростков в условиях сельской школы».; В течение реализации проекта.. 12.; Ярмарка – распродажа.; Май 2015 г.. 13.; Анализ результативности проекта.; Май 2015 г.. 14.; Школьная конференция «В мире бизнеса».; Май 2015 г.. |
| 5. План работы по проведению Уроков Жизни |  |  |  |  |
| 1 | Изучение учебного курса Основы предпринимательства | В течение 2014-2015 учебного года |  | Выполнение учебных программ и учебного плана |
| 2 | Изучение курса «Семьеведение» | В течение 2014-2015 учебного года |  | Выполнение программы |
| 3 | Участие в школьном этапе Всероссийской акции «Я – гражданин России» | Январь 2015 г. |  | Результат участия |
| 4 | Организация проектной деятельности на уроках и во внеурочное время | В течение 2014-2015 учебного года |  | Доля обучающихся, принимающих участие в проектной деятельности |
| 5 | Организация работы объединения «Школа безопасности» | В течение 2014-2015 учебного года |  | Доля обучающихся, принимающих участие в работе объединения |
| 6 | Обобщение и анализ работы по проектам, подготовка отчёта о работе | Май 2015 г. |  | Папки с аналитическими материалами и фотоотчёты филиала |