Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. Топлое в с. Саполга

Проект

«PROчтение»

с. Саполга, 2014

| Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование проекта | PROчтение |
| 1.2. Подразделения, организации, вовлеченные в проект | Библиотека филиала МБОУ ООШ с. Топлое в с. Саполга. БДЦ с. Саполга Обучающиеся филиала МБОУ ООШ с. Топлое в с. Саполга и их родители Жители села |
| 1.3. Руководитель проекта/ | Руководитель проекта: Прохорова Е. А. |
| 1.4. Сроки и этапы реализации проекта | Декабрь 2014 – декабрь 2017 гг. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |
| 2.1. Основания для инициации проекта | - - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; - - Стратегия национальной государственной политики РФ на период до 2025 г. (Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»); - - Указ Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года литературы» от 13.06.2014 № 426; - - Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего (полного) общего образования (приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897 и от 17.05.2012 № 413 соответственно); - - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013, № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; - - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р); - - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); - О проведении в 2014 году в Пензенской области Года культуры (распоряжение Правительства Пензенской области от 31.12.2013 № 715-рП) - Национальная программа поддержки и развития чтения в России на 2007-2020 гг., утвержденная Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным союзом 24.11.2006 г. |
| 2.2. Актуальность | Проблема чтения осознаётся в современном мире как общенациональная и государственная. Тенденция падения интереса к чтению в России – тревожное явление для страны, в которой чтение всегда было занятием исключительно значимым. Современная ситуация характеризуется как системный кризис читательской культуры: - увеличивается доля россиян, вообще не читающих или читающих лишь от случая к случаю; - утрачиваются традиции семейного чтения, - снижается интерес населения к печатной прессе, - растет невзыскательность вкуса и предпочтений в области чтения, - ухудшается владение родным языком (родная речь становится все более примитивной; в молодежной, профессиональной и деловой средах нарастает использование англоязычных слов, заменяющих в ряде случаев даже устоявшиеся русскоязычные аналоги), - снижается уровень грамотности населения (по результатам международных исследований функциональной грамотности PISA функционально неграмотны свыше 10% российских школьников, в странах-лидерах этот показатель не более 1%); - возрастает сугубо развлекательная составляющая чтения, снижаются до минимума затраты интеллектуальных усилий при чтении; - распространяется мнение о том, что роль книги, библиотек в обществе уменьшается, они будут вытеснены Интернетом. По результатам анкетирования учащихся 5-8-х классов школ г. Пензы свыше 50% опрошенных смотрят на книгу как на источник развлечения и удовольствия; энциклопедические книги читают 3,6% опрошенных, а документальную литературу читают 0%. Этим объясняется необходимость создания в образовательных организациях области читательской среды, способствующей формированию читательских интересов, потребности в чтении, и вовлечение в процесс чтения семьи. |
| 2.3. Цель | Повышение уровня читательской компетентности школьников, рост читательской активности детей и взрослого населения региона. |
| 2.4. Задачи | 1. Обеспечить реализацию программы семейного и досугового чтения. 2. Провести школьные мероприятия, направленные на пропаганду чтения, поддержку и развитие читательской компетентности. 3.Обеспечить информационное сопровождение проекта. |
| 2.5. Содержание проекта | В рамках межведомственного взаимодействия: Филиалу МБОУ ООШ с. Топлое в с. Саполга: - Разработать школьные проекты поддержки и развития чтения «Читающая школа». - Спланировать проведение Дней общения в школьной библиотеке «Я с книгой открываю мир. - Организовать презентацию детских книг для родителей «Книги моей домашней библиотеки». - Участвовать в областных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие чтения. - Создать на сайтах школ Web-странички «Воспитываем читателя». - Создать программы семейного и досугового чтения: - Часы родительской грамотности в образовательных организациях - («Как и что читать детям!», «Создание духовного климата семьи, способствующего формированию ребёнка-читателя», «Читающие родители – читающий ребёнок» и пр.), - Материнский всеобуч «Книга в руках мамы» в рамках социально-культурного проекта по реализации Указа президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012/2017 гг.». - Подготовить и провести мастер-классы «Читать вместе с папой – это классно!» - Организовать и развивать деятельность клубов семейного чтения в образовательных организациях и библиотеках области («Живой родник», «Книголюбы», «Книгочеи», клуб-театр семейного чтения «Вместе в мире книг» и пр.). |
| 2.6. Результаты проекта | Показателями эффективности проекта являются: - позитивная динамика численности обучающихся, проявляющих интерес к чтению; - позитивная динамика читательской компетентности школьников; - повышение уровня функциональной грамотности школьников до 98% (уровень развитых и активно развивающихся стран); - привлечение к семейному чтению не менее 30% семей обучающихся организаций общего образования (дошкольного, начального, основного и среднего общего образования) к концу 2015 года; не менее 50% семей – к концу 2017 года; - увеличение числа участников эффективных мероприятий по популяризации чтения и повышению уровня читательской компетентности (конкурсов, акций и др.) не менее чем на 10% ежегодно; - разработка программ семейного и досугового чтения не менее 70% образовательных организаций к концу 2015 года; 100% – к концу 2017 года; - создание страничек «Воспитываем читателя» на сайтах 100% образовательных организаций; - включение в дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации) 100% категорий работников системы образования спецкурса «Как воспитать у ребенка любовь к чтению». |
| 2.7. Критерий успеха проекта (планируемые показатели эффективности) | Достижение уровня читательской компетентности и функциональной грамотности школьников, сопоставимого с развитыми и активно развивающимися странами. Возрождение традиций семейного чтения в не менее чем 50% семей обучающихся организаций общего образования. |
| 2.8. Риски реализации проекта | - Социальные риски: - низкий интерес населения к чтению, низкая читательская активность и отсутствие у большинства населения сформированной культуры чтения и читательского вкуса; - распространение в обществе худших образцов Интернет-культуры (общение в социальных сетях, игры, развлечения и др.). - Организационные риски – недостаточная готовность работников образовательных организаций и учреждений культуры. |
| 2.9. Взаимосвязь с другими проектами | Проект связан с региональными проектами «Малая Родина», «Современная начальная школа: шесть шагов навстречу» и другими. |

Ключевые события (дорожная карта) Проекта на 2014-2015 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школьные мероприятия, конкурсы, направленные на поддержку чтения |  |  |  |
|  | Общие |  |  |  |
| 1.1. | Участие во Флеш-мобе «Почитаем перед сном» | январь 2015 | Прохорова Е. А. |  |
| 1.2. | Круглые столы и диспуты о роли книги в жизни человека, семьи, социума | декабрь 2014, январь 2015 | Прохорова Е. А. |  |
| 1.3. | Родительские собрания «Читающие родители – читающий ребенок» | январь 2015 | Прохорова Е. А. |  |
| 1.5. | Участие в школьном марафоне -эстафете «50 книг, прочитанных вместе с родителями» | январь-декабрь 2015 | Прохорова Е. А. |  |
| 1.6. | Выставки «Добрый мир любимых книг» | апрель 2015 | Прохорова Е. А. |  |
| 1 | Для филиала МБОУ ООШ с. Топлое в с. Саполга |  |  |  |
| 1.7 | «Час семейного чтения» | в течение года | Классные руководители, родители |  |
| 1.8 | Развивающие часы чтения «Сказка по четвергам» | в течение года | Прохорова Е. А., Классные руководители 1-5 классов |  |
| 1.10 | «Моя любимая сказка» (конкурс детского рисунка для младших школьников) | март 2015 | Классные руководители |  |
| 1.11 | Конкурс школьных сочинений, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | март-апрель 2015 | Учитель русского языка и литературы |  |
| 1.12 | Конкурс «Лучший читатель класса» | апрель-май 2015 | Классные руководители |  |
| 1.13 | Участие в школьном и районном конкурсе чтецов стихотворений «Строки, опаленные войной», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | май 2015 | Прохорова Е. А. Классные руководители |  |
| 1.14 | Создание на сайте школы web-странички «Воспитываем читателя» | сентябрь 2015 | Прохорова Е. А. |  |
| 1.15 | Участие в конкурсе буктрейлеров (слайд-фильмы, видеоролики и т.д.) «Книги, объединяющие поколения» | октябрь 2015 | Прохорова Е. А. Курышова О.В., Терёхина Л.В. |  |
| 1.16 | Участие в конкурсе «СемьЯ и книга» (Самая читающая семья) | сентябрь-ноябрь 2015 | Прохорова Е. А. |  |
| 1.17 | Участие в форуме «Роль художественной литературы в становлении личности XXI века» | ноябрь 2015 | Прохорова Е. А. |  |
| 2. | Программы семейного и досугового чтения: |  |  |  |
| 2.1. | Библиотечная программа «Читаем с мамой, читаем сами» | январь-декабрь 2015 | Прохорова Е. А., классные руководители 1-4 кл, дошкольники |  |
| 2.2. | Часы родительской грамотности в образовательных организациях («Как и что читать детям!», «Создание духовного климата семьи, способствующего формированию ребёнка-читателя», «Читающие родители – читающий ребёнок») | 1 раз в квартал | Классные руководители |  |
| 2.3. | Дни общения в школьной библиотеке «Я с книгой открываю мир» (в дни школьных каникул) | январь, март 2015 | Библиотекари БДЦ и филиала МБОУ ООШ с. Топлое в с. Саполга |  |
| 2.4.. | Цикл вечеров семейного чтения «Золотая книжная полка» | сентябрь, декабрь 2015 | Классные руководители, родители |  |
| 2.5 | Программа летних чтений «Лето с библиотекой» | июнь-август 2015 | Библиотекарь БДЦ Прохорова Е. А. |  |
| 2.6. | Презентация детских книг для родителей «Книги моей домашней библиотеки» | ежемесячно | Прохорова Е. А. |  |

| 3. | Научно-методическое, информационное и организационное сопровождение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Участие в районных семинарах и индивидуальных консультациях с целью получения методической помощи в реализации проекта. | 2014-2015 | Прохорова Е. А. |
| 3.9 | Популяризация мероприятий проекта в СМИ | в течение года | Классные руководители, Библиотекарь, Администрация школы. |
| 3.10 | Размещение информации о ходе реализации проекта в сети Интернет (на сайте филиала МБОУ ООШ с. Топлое в с. Саполга) | в течение года | Прохорова Е. А,. учитель информатики |